|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗатверджуюДиректор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Ю.Овчаренко«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 р. |
|  |  |

**П Л А Н**

**підготовки і проведення «Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування**

 в Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 32

Черкаської міської ради Черкаської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Заходи** | **Час і місце****проведення** | **Хто****проводить** | **Відмітка про****виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І. Підготовчий період** |
| 1. 1.
 | Вивчити з адміністрацією школи і класними керівниками нормативні документи МОН України, департаменту освіти та гуманітарної політики, управління з питань НС та ЦЗН з питань підготовки до «Дня ЦЗ» і ОТ, навчання учнів захисту у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, системи оповіщення ЦЗ.  | вересень-лютий | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В., педагогічний колектив школи |  |
|  | Уточнити План дій ЦЗ школи на випадок виникнення НС і внести до нього зміни | Жовтень  | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
|  | Завершити підготовку педагогічного складу та техперсоналу за програмою ЦЗ і провести залік | жовтень, лютий | Комісія з перевірки знань працівників з питань цивільного захисту |  |
|  | Організація і перевірка засобів протипожежного захисту | Грудень  | заступник директора школи з господарчої роботи Романенко О.І. |  |
|  | Організувати контроль за якістю підготовки занять і тренувань з ЦЗ і ОБЖ в 1-11 класах | Лютий-березень | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
|  | Уточнити список осіб, які підлягають евакуації, і переоформити документацію на освоєння заміської зони | Жовтень, лютий  | Голова евакуаційної комісії школи Жила І.А. |  |
|  | Уточнити списки особового складу формувань цивільного захисту  | Лютий  | Начальник штабу ЦЗЯхненко О.В.  |  |
|  | Забезпечити оснащення формувань цивільного захисту необхідним майном, підготувати територію школи до практичного виконання нормативів ЦЗ та проведення змагань. Привести їх в готовність | до 16.03.2015 р. | Заступник начальника штабу з МТЗ Романенко О.І. |  |
|  | Розгляд на нараді при директорові завдань педагогічного колективу, громадських організацій з підготовки «Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування | 02.03.2015 | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
| 1. 2.
 | Інструктивно-методичне заняття членів загальношкільної комісії по вивченню варіантів проведення заходів «Дня ЦЗ». Корегування плану проведення «Дня ЦЗ». | березень  | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
| 1. 5.
 | Виготовлення простіших засобів захисту органів дихання, заготовка матеріалу для проведення практичних заходів. | до 10.03.2015 | класні керівники, класоводи |  |
| 1. 7.
 | Підготовка наочної агітації, плакатів, стіннівок | 19 -25.03.2015 | класні керівники, Антіпов В.О. |  |
| 1. 9.
 | Підготовка для змагань спортивних майданчиків | до 25.03.2015 | вчителі фізичного виховання |  |
| 1. 10.
 | Проведення класних зборів «Про завдання учнів щодо правил безпеки в період проведення «Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування | 17-18.03.2015 | Класоводи, класні керівники |  |
| **ІІ. Проведення «Дня цивільного захисту» та об’єктового тренування** |
|  | Оповіщення і збір керівного складу ЦЗ | 8.20 – 8.30Штаб ЦЗ | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
|  | Довести завдання керівному складу ЦЗ школи | 8.30 – 8.45Штаб ЦЗ | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
|  | Відкриття “Дня цивільного захисту”, проведення загальношкільної лінійки | 8.50 – 8.55.Рекреація | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
|  | Проведення «відкритих» уроків з основ здоров’я у 2-х класах | 09.00-09.40 | Музика О.М.Осадча Л.М.Гошко О.В.Ткаченко О.О. |  |
| Проведення відкритого уроку МСП (10-М) | 9.50-10.35 | Солодовнікова С.О. |  |
| Проведення відкритого уроку Захисту Вітчизни «Пост РХС. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю» (10-М) | 9.50-10.35 | Антіпов В.О. |  |
|  | Класна година з ЦЗ (5-11кл.) | 10.45 – 11.30 | Класні керівники, класоводи |  |
|  | Виставка «Засоби індивідуального захисту» | 8.00 – 12.00 | заступник НШЦЗ - Антіпов В.О. |  |
|  | Квест з ЦЗ (7-8 класи) | 14.30-15.00 | Борисова А.А.Грищенко А.С. |  |
|  | Змагання з практичних навичок ЦЗ (9 класи) | 14.30-15.00 | Басанський Р.С.Антіпов В.О.Солодовнікова С.О. |  |
|  | Огляд-конкурс на кращу наочну агітацію «Знання про безпеку життєдіяльності людини». | 8.00 – 13.00 | Борисова А.А.Грищенко А.С. |  |
|  | Організувати відпрацювання учнями дій за сигналом ЦЗ «Увага всім» (Ввідна №1) | 10.50 – 11.00 | начальник штабу ЦЗЯхненко О.В.Заступник НШЦЗ - Антіпов В.О. |  |
|  | Здійснити огляд особового складу формувань, перевірити їх дії у надзвичайних ситуаціях (Ввідні №1-4) | 11.00 – 11.20 | Мусієнко О.О.Грачова В.В.Басанський Р.С. |  |
|  | Організувати відпрацювання учнями дій при артобстрілі (Ввідна №5) | 11.20 – 11.30 | Заступник НШЦЗ - Антіпов В.О. |  |
| **Підсумок «Дня цивільного захисту»** |
|  | Підбиття підсумків дій учнів за сигналом „Увага всім!" | 11.30 – 11.35 | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю. |  |
|  | Підбиття підсумків дій особового складу формувань ЦЗ, учнів з керівним складом ЦЗ школи, педагогічними працівниками | 15.00 – 15.30 | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |
| 1. 2.
 | Підготовка наказу по школі про підсумки проведення Дня ЦЗ і ОТ  | До 06.04.2015 | директор – начальник ЦЗ Овчаренко І.Ю., начальник штабу ЦЗЯхненко О.В. |  |